**План работы**

**творческой группы педагогов МДОУ «Детский сад № 130»**

**по реализации инновационного проекта: «**Организация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы»

**на 2022 – 2023** **учебный год**

**Цель:**

**Задачи:**  - Скорректировать образовательную среду учреждения под цели Проекта.

- Способствовать построению модели, определяющей взаимодействие участников образовательных отношений в процессе выявления и поддержки детей с ОВЗ с признаками одаренности в условиях преемственности ДОУ и Начальной школы.

-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание работы** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| Составить и утвердить план работы на 2022/23 уч. год (с учетом взаимодействия со школой 83). | сентябрь | Члены творческой группы (ТГ), научный руководитель Разумовская О.Л. |
| Работа с информационными источниками по поиску и отбору необходимых для реализации проекта (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.). | сентябрь | Члены ТГ |
| Обработка и адаптация содержания под задачи проекта диагностического инструментария. | октябрь | Члены ТГ  участники эксперимента |
| Собеседование и консультирование  родителей и педагогов по вопросу участия в реализации проекта. | октябрь |
| Выбор контрольной группы, проведение мониторинга образовательной среды учреждения под цели проекта. Разработка локальных актов (приказы, положение). | ноябрь | Члены ТГ |
| Разработка форм маршрутов сопровождения и первичная их реализация (Программно методическое обеспечение). | ноябрь |
| Семинар: «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности» для педагогов д/с и школы. | декабрь | Наволочная Е.В.  Дяговец И.И. |
| Мастер – класс для родителей: «Создание игрушки для новогодней елки», приемы совместной деятельности и организации рабочего пространства для ребенка по реализации его потребностей в изобразительной деятельности. | декабрь | педагог дополнительного образования  Шустова Н.Ю. |
| Подведение промежуточных итогов. | декабрь, до 20 числа | Шустова Н.Ю. |
| Общий сбор участников МИП (координаторы и ведущие специалисты) по корректировки плана работы. | январь | СОШ 83 |
| Предварительная защита результатов работы площадки. | февраль | СОШ 83 |
| Разработка «сопроводительного документа» для ребенка переходящего на новую ступень образования (для обеспечения преемственности с начальной школой). | февраль | участники МИП |
| Разработка Модели организации образовательной среды по выявлению…. | март | участники, ТГ |
| Корректировка модели и дополнения к ее содержания. | март | Участники МИП и научный руководитель Разумовская О.Л. |
| Диагностика выпускников (контрольная группа) и заполнение «сопроводительного документа». | апрель |  |
| Консультация для родителей с участием представителями школы. | апрель - май | участники МИП и научный руководитель Разумовская О.Л. |
| Подвести итоги, обобщить результаты работы творческой группы на итоговом педсовете и заседании МИП. | май | координатор проекта от ДОУ |
| Организовать участие воспитанников в творческих конкурсах, акциях и т.п. разного уровня. | В течение года | участники ТГ |
| Разместить информацию о работе группы в социальных сетях и на сайте ДОО. | В течении года | Шустова Н.Ю. |
|  |  |  |