Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №130

Проект по инновационной деятельности

Ярославль 2012

Тема проекта: «Психолого – педагогическое сопровождение слабослышащих детей дошкольного возраста и их родителей в рамках инклюзивного образования».

Стадия реализации: дальнейшая разработка программы «Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в рамках инклюзивного образования» (старший дошкольный возраст).

Идея проекта: создание условий к различным нуждам всех детей  комбинированной группы инклюзивного образования достижение ребенком с нарушенным слухом равного со слышащими детьми уровня развития,  участия на равноправных началах во всех видах деятельности в детском саду.

Цель: разработать программу психолого - педагогического сопровождения слабослышащих детей пятого года жизни в рамках интегрированного образования.

Задачи:

- Подобрать инструментарий для проведения исследования образовательного процесса в группе и  научно-методическую базу для разработки, проведения и организации психолого - педагогического сопровождения детей  старшего дошкольного возраста и их родителей;

- Создать условия для реализации проекта на базе группы «Растишка».

- Проанализировать эффективность психолого - педагогического сопровождения воспитательно - образовательного процесса в группах старшего дошкольного возраста.

- Разработать программу по инклюзивному воспитанию и образованию для детей старшего дошкольного возраста в группах комбинированной направленности.

Участники: дошкольники подготовительной и старшей  групп комбинированной направленности и их родители (воспитанники  - 32 человека: 5 - инвалидов, 2- имплантированный, 1 – с ограниченными возможностями здоровья, 24 – нормально развивающиеся дети ; Родители и члены семей воспитанников – 62).  Педагоги – 9 человек : заведующая, старший воспитатель, воспитатели – 2 чел., младший воспитатель., музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог- психолог,  учитель – дефектолог (сурдопедагог).

Предмет исследования:  процесс психолого - педагогическое сопровождения детей и их родителей в рамках инклюзивного образования.

Ожидаемые результаты:

1. успешная социализация и интеграция слабослышащих детей в группе комбинированной направленности старшего дошкольного возраста по средствам организации психолого - педагогического сопровождения;

2. сплочение коллектива детей, родителей и педагогов; повышение взаимопонимания;

3. оптимизация стиля семейного воспитания слабослышащего ребенка, формирование у родителей активной воспитательной позиции;

4. сохранение и улучшение физического и психического здоровья у всех участников образовательно-воспитательного процесса;

5. создание условий для выполнения федеральных государственных требований к структуре ООП ДОУ.

Сроки реализации проекта и его основные этапы:

Срок реализации – 2012 -2013 учебный год.

Этапы:

1-й этап (подготовительный – сентябрь) – на этом этапе проводится отбор диагностических методик для комплексной диагностики, проводиться мониторинг социально – личностного развития и эмоциональной зрелости потенциальных участников группы, цель которого  - определение уровня развития субъектов образовательного процесса в группе и выявление возможных нарушений. Работа осуществляется в режиме индивидуальных диагностических приемов. По данным первого этапа выстраивается дальнейшая работа по проекту.

2-й этап (промежуточный - октябрь – апрель) – реализация психолого - педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста и  их родителей в рамках инклюзивного образования в группах комбинированной направленности в соответствии с программой и наработка методических и дидактических материалов для программы.

3-й этап (заключительный – май) – анализ и обобщение результатов внедрения  программы по психолого - педагогическому сопровождению слабослышащих детей старшего дошкольного возраста в комбинированной группе инклюзивного образования.

Календарное планирование ( по проекту)

| № | Содержание работы | исполнитель | срок | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап |  |  |  |  |
| 1 | Подбор диагностических методик для мониторинга социально – личностного и эмоционального развития всех субъектов образовательной деятельности ДОУ, для диагностики уровня развития интегративных качеств личности детей 6 года жизни | Совет Специалистов и воспитатели экспериментальной группы | сентябрь | Критерии диагностики, таблица для сводных данных, комплекс методик для диагностирования в соответствии с ФГТ |
| 2 | комплексная диагностика и мониторинг потенциальных участников группы | Воспитатели и специалисты | сентябрь | планы работы, подборки дидактических и методических материалов и пособий для организации сопровождения детей и родителей экспериментальной группы, создание программы по инклюзивному образованию детей в комбинированных группах старшего дошкольного возраста |
| 2-й этап |  |  |  |  |
| 1 | Составление индивидуальных программ развития слабослышащих детей и детей с особыми образовательными потребностями | Специалисты и воспитатели, участники экспиремента | Сентябрь- октябрь | Карты по индивидуальному сопровождению слабослышащих детей |
| 2 | Подбор научно – методической, дидактической базы и разработка организованной детской деятельности по социализации и включению в совместную деятельность. Апробация форм работы с родителями, направленной на формирование толерантного отношения к участникам эксперимента имеющим нарушение слуха; проведение промежуточной диагностики | Совет специалистов | Октябрь-апрель | рекомендаци по работе со слабослышащими детьми и научно – методическая база для психолого – педагогического сопровождения детей старшей группы комбинированной направленности по инклюзивному образованию слабослышащих детей. Создание условий по выполнению ФГТ к структуре ООП ДОУ. Анализ эффективности проводимой работы. |
| 3 | Изучение и подбор инструментария для разработки вариативной части Образовательной программы ДОУ, с учетом ФГТ. | Совет специалистов и воспитателей | Октябрь- апрель | Итоги мониторинга, анкетирования родителей и педагогов, материалы и публикации опыта других учреждений образования, рекомендации мин.обр. |
| 3-й этап |  |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов итоговой диагностики развития детей, экспериментальной деятельности . Обобщения эффективного опыта работы по психолого – педагогогическому сопровождению слабослышащих детей 5 года жизни | Специалисты и воспитатели, участники эксперимента и контрольной группы | май | программа «Психолого – педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста в комбинированных группах инклюзивного воспитания и обучения». |
| 2 | Обобщение опыта работы педагогического коллектива. Проведение анализа результатов инновационных процессов в ДОУ, итогов проектной деятельности за 3 года. | Заведующая и старший воспитатель | май | Методические рекомендации по социализации детей старшего возраста. |
| 3 | Обобщение полученных материалов | Руководитель проекта | май | Отчет о работе |

Роли и обязанности участников проекта.

Психолого – педагогическое сопровождение окажется максимально эффективным, если будет осуществляться в следующих направлениях:
1. Работа с семьей слабослышащего ребенка (психологическая адаптация к особым потребностям ребенка, гармонизация отношений и взаимоотношений в семье); 
2. Работа с семьями слышащих детей (развитие толерантности);
3. Специальная подготовка кадров (развитие толерантности, развитие психолого - педагогической грамотности, надситуативного видения и навыков саморегуляции);
4. Развитие детской толерантности, коммуникативных качеств, самооценки.

В связи с выше перечисленным, обязанности и роли участников проекта распределились следующим образом:

По 1 направлению особое место занимает деятельность воспитателей группы, сурдопедагога и педагога – психолога, которые проводят мониторинг семей, составляют план работы по просвещению родителей, совместных с детьми мероприятий, график индивидуальных консультаций, дни открытых встреч и т.п. Родители и дети являются субъектами предложенной деятельности т.е. родители активно включаются в процесс воспитания и образования ребенка, предлагают разные темы для изучения и обсуждения, предлагают мероприятия для совместной с детьми деятельности (конкурсы, концерты, праздники, развлечения и т.п.). Предлагают в какое время и с какой частотой эти мероприятия проводить.  На базе детского сада работает родительский клуб для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы и малыши», цель которого приобщить родителей детей пятого года жизни к процессу развития ребенка путем организации содержательного общения с ними в условиях детского сада. Клуб ведет педагог – психолог, которая разрабатывает программу  работы с учётом результатов диагностики семей, анкетирования, запроса родителей. Регулярность заседаний 2 раза в месяц.

По 2 направлению роли сторон распределены подобным же образом в дополнение проводится общее групповое организационное собрание, где заведующая и все специалисты ДОУ, работающие с группой детей и родителей знакомят их с особенностями развития детей, особо раскрывая вопрос интегрированного образования, особенностей организации педагогического процесса в группах комбинированной направленности. Проводят дни открытых дверей и праздник толерантности в ноябре    16 числа. (международный день толерантности). Конкурсы и праздники для всех детей и родителей группы.

По 3 направлению на основе диагностики и самодиагностики отношения педагогов к людям с ограниченными возможностями здоровья, знаний и умений по организации воспитательно – образовательного процесса в комбинированных группах, по результатам анализа диагностики развития детей и их уровня усвоения программного содержания  старшим воспитателем составляется план методической помощи педагогам. Выбираются формы работы, которые, по мнению коллектива педагогов, будут им интересны и которые по результату анализа проведенного мониторинга будут более эффективны. Например: семинары практикумы, игровые тренинги, диспуты, педагогическая гостиная, КВН, конкурсы профмастерства и т.п. Таким образом процесс формирования развитие толерантности, развитие психолого - педагогической грамотности, надситуативного видения и навыков саморегуляции строится при активной позиции специалистов, воспитателей и администрации ДОУ.

По 4 направлению работа организуется при субъект субъектном взаимодействии педагогов и детей. Программа психолого – педагогического сопровождения направлена на социализацию всех детей группы, на создание доброжелательной и эмоционально благоприятной обстановки. Задача педагогов внимательно относиться ко всем проявлениям детского поведения. Бережно относиться к зачаткам толерантности, складывающимся взаимоотношениям, построенным на равнозначных и равноправных условиях их участников, являться примером для детей, организовывать разнообразные сюжетно – ролевые  игры и обучать приемам их организации и распределению ролей и формированию сюжета. При этом учитывать желания всех детей группы и поощрять их творчество и инициативу.

Таким образом, все участники проекта становятся активными участниками проекта и влияют на конечный результат.

Продуктами этого этапа реализации проекта станут:

- программа «Психолого – педагогического сопровождения слабослышащих детей старшего возраста в группах комбинированной направленности инклюзивного образования».

- Методические рекомендации по психолого – педагогическому сопровождению воспитательно - образовательного процесса в группах комбинированной направленности для детей среднего и старшего дошкольного возраста.

Руководитель проекта  __________ А.Н.Казанцева