**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ «Цифровая грамотность-стратегия роста педагогических кадров»**

**(МДОУ №№ 2, 18, 55, 106, 130, 211)**

(название проекта)

**за II квартал 2023/2024 учебного года**

Учреждение \_\_\_МДОУ «Детский сад № 130» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта в детском саду \_\_\_\_\_Казанцева Ася Николаевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Провести семинар – практикум "Создание электронной карты индивидуального развития ребёнка в соответствии с ФГОС И ФОП ДО на платформе "Яндекс" | Представлен анализ опыта работы образовательных организаций России, представлены рекомендации Минпросвещения и разработчиков ФОП ДО. Представлен опыт дс 130 по созданию электронной таблицы по фиксации результатов развития детей от 2 мес до 7 лет на платформе Яндекс и необходимой локальной документации по сопровождению этого процесса. | Проведение семинара – практикума "Создание электронной карты индивидуального развития ребёнка в соответствии с ФГОС И ФОП ДО на платформе "Яндекс" вызовет интерес у педагогического сообщества города и поможет определится с формами фиксации результатов развития воспитанников в соответствии с ФОП И ФАОП ДО | Семинар – практикум "Создание электронной карты индивидуального развития ребёнка в соответствии с ФГОС И ФОП ДО на платформе "Яндекс" на базе МДОУ «Детский сад № 130» проведен 26.01.2024г. (провел старший воспитатель Шустова Н.Ю. в подготовке участвовал воспитатель Зарубина Е.Н.) |  |
| 2 | принять участие в семинаре- практикуме «Использование цифровых ресурсов в работе воспитателей групп раннего возраста. Из опыта работы» | изучить опыт коллег, обсудить с творческой группой возможность использования этого опыта в разработке карт развития детей в период адаптации и составление маршрута сопровождения ребенка. | включить опыт работы коллектива МДОУ «Детский сад № 2» в разработку рекомендации для педагогов групп раннего возраста. | приняли участие в Семинаре- практикуме «Использование цифровых ресурсов в работе воспитателей групп раннего возраста. Из опыта работы»  21.02.2024 года,  обменялись наработками для дальнейшего практического применения в работе ДОО |  |
| 3 | Принять участие в составлении методических рекомендаций «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ» | Рабочая встреча составление методических рекомендаций «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ».  Обсуждение компетенций в творческой группе. Выбор компетенций необходимых для педагога ДОО | Составление методических рекомендаций «Цифровые компетенции педагогов ДОУ» и анализ результатов | Методические рекомендации «Цифровые компетенции педагогов ДОУ» составлены |  |
| 4 | Представить опыт работы ДОУ на Ярославском городском образовательном интенсиве «Комфортная образовательная среда: изучаем, моделируем, создаём» | Провести практическое занятие по определению понятий и ознакомлению с локальными актами учреждения и ответсвенности педагога за соблюдением условий БЕЗОПАСНОГО МЕДИА ПРОСТРАНСТВА в группе. (Технология интеллект карт) | У слушателей будет сформированы представления о понятиях МЕДИА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАИЛА МЕДИА БЕЗОПАСНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТЬ ПЕДАГОГА. | Представлен опыт работы на Ярославском городском образовательном интенсиве «Комфортная образовательная среда: изучаем, моделируем, создаём» тема: «МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ педагога и воспитанника ДООО» на базе МДОУ «Детский сад № 2» 18.03.2024 (опыт представила старший воспитатель Шустова Н.Ю.) |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Казанцева А.Н., заведующий МДОУ «Детский сад № 130», Шустова Н.Ю., старший воспитатель